江西省农业厅 江西省财政厅

关于认真组织实施2015年南方现代草地畜牧业

发展项目的通知

各设区市、省直管试点县（市）农业（畜牧水产）局、财政局：

根据《农业部办公厅 财政部办公厅关于做好2015年财政支农相关项目实施工作的通知》（农办财〔2015〕26号）精神，今年国家继续实施南方现代草地畜牧业发展项目。为加强项目资金管理，充分发挥项目投资效益，确保项目实施成效，现将有关事项通知如下。

一、目标任务

在保护生态环境的前提下，在集中连片的草山草地，重点建设一批草地规模大、养殖基础好、发展优势明显、示范带动能力强的牛羊肉生产基地，合理开发利用我省草山草坡资源，提高草地资源利用率，推动我省现代草地畜牧业较快发展。

二、实施原则

（一）增草增畜，草畜配套。坚持将草丰畜好、草畜配套作为项目主体遴选条件，开展天然草地改良与人工草地建植，不断提升草地资源的承载能力，促进种草和养畜有机结合、协调发展。

（二）科学利用，环境友好。严格落实草畜平衡制度，发展舍饲半舍饲圈养，因地制宜开展划区轮牧，严禁超载过牧。坚持高起点、高标准建设现代化养殖设施，推行养殖粪污无害化处理和资源化利用，实现环境保护与经济建设协调发展。

（三）科技先行，优质高效。充分发挥各级畜牧技术推广机构和科研院校的技术优势，建立专家包片挂钩指导服务机制，全过程跟进，全产业指导。同时，发挥项目主体的带动作用，不断提升示范片区的种养水平和效率，着力建设一批优质牛羊肉生产基地。

（四）责任明确，统筹协调。省级农业部门对项目实施负总责，组织项目申报、立项，开展绩效评价。项目县（市、区）政府要加强组织协调，出台扶持政策，畜牧兽医部门负责项目实施的指导，落实责任人员，督促项目承担单位按照建设方案和项目管理要求，抓紧组织实施，确保项目进度和任务完成。财政部门要落实项目资金，及时足额拨付资金。各地要整合协调退耕还林还草、畜牧品种改良、基础母畜扩群、畜禽标准化等不同渠道的资金，统筹用于我省现代草地畜牧业发展，发挥中央投资的综合效益。

三、范围主体和申报条件

（一）实施范围。根据全省畜牧业发展规划区域布局，以宜春、吉安肉牛主产区为重点，适当兼顾其他地区条件优越的肉牛肉羊养殖场。

（二）实施主体。肉牛肉羊养殖企业和专业合作社。

（三）申报条件。

1、养殖企业：集中连片承包流转草地5000亩以上，土地承包流转年限不少于10年（从2015年起计）；养殖肉牛肉羊1200个羊单位以上（1头牛＝5个羊单位），养殖区具有良好的水、电、路等基础设施条件；生产经营状况良好，与周边辐射带动农户签订草产品、畜产品购销合同或劳动合同。

2、养殖合作社：集中连片承包流转草地3000亩以上，土地承包流转年限不少于10年（从2015年起计）；养殖肉牛肉羊800个羊单位以上（1头牛＝5个羊单位），养殖区具有良好的水、电、路等基础设施条件；生产经营状况良好，与周边辐射带动农户签订草产品、畜产品购销合同或劳动合同。

四、项目内容和补助标准

（一）项目内容。一是天然草地改良。适地建设草地围栏，补播改良退化草地，综合防治草地生物灾害，因地制宜开展划区轮牧等。二是优质稳产人工饲草地建植。开展土地整理，修建灌溉沟渠、田间作业通道等基础设施，普及优良牧草种子，推广混合播种、水肥调控、生物灾害综合防治等高产集成技术，建设一批优质高产稳产饲草基地。三是标准化集约化养殖基础设施建设。开展高标准牲畜圈舍、储草棚库、青贮窖池和粪污处理设施等基础设施标准化建设，优先支持建设一批采取自繁自养模式、牛羊存出栏达到一定标准的养殖基地。四是草产品加工设施设备建设。开展草产品加工，购置牧草刈割收获、田间干燥打包、草捆压制存贮，以及产品加工、分级、包装、检验检测等关键设施设备。五是技术培训服务。项目承担单位与科研院校、畜牧技术推广机构建立技术依托关系，聘请相关专家提供技术指导，开展技术培训服务。

（二）补助标准。鉴于草地要与养殖、加工设施设备配套建设，确定按草地面积，每亩补助中央资金900元。同时，项目承担单位要配套自筹资金，自筹资金不得低于中央财政补助资金总额度的50%。

（三）资金使用。中央财政补助资金必须用于以上五方面项目内容，其中财政补助资金的70%以上，要用于天然草地改良、人工草地建植以及牧草收获加工机械设备购置等方面。用于技术培训服务及项目管理相关支出不超过财政补助的10%。

五、组织实施方式

项目组织实施按照项目申报、专家评审、立项批复、资金拨付、竣工验收的程序进行。

（一）项目申报。省农业厅、财政厅根据农业部、财政部的项目申报要求和管理规定，下达项目申报通知。符合条件的养殖场（合作社）自愿向县（市、区）畜牧主管部门申报。县（市、区）畜牧主管部门组织项目承担单位编制项目建设方案，提出项目具体建设目标、技术工艺、建设内容及规模、投资概算、效益分析等（参考式样见附件1）。县（市、区）畜牧主管部门结合项目承担建设方案会同财政部门正式行文，编制项目县（市、区）实施方案（参考样式见附件2），于8月28日前上报设区市农业局、财政局。设区市农业部门按照申报计划分配数量（见附件3），择优遴选项目经财政部门同意后，会同财政部门，于8月31日前联合行文上报省农业厅2份、省财政厅1份。省直管县直接上报。报送纸质文件的同时，还需报送电子文档至省畜牧兽医局信箱。

（二）专家评审。省农业厅组织专家进行材料评审和现场核查，确定拟安排项目，会商省财政厅同意后，在省农业厅网上进行公示，公示时间7天。

（三）立项批复。公示无异议后，省农业厅予以立项批复。并编制省级南方现代草地畜牧业推进行动实施方案，报农业部、财政部备案。

（四）资金拨付。项目建设期为一年。根据省农业厅立项批复，省财政将项目资金拨付项目市、县（区）。项目采取“边建边补，审验拨付”方式，将项目建设任务分解成3-5个阶段。项目承担单位在完成每阶段任务后，向项目县（市、区）畜牧部门提出阶段验收申请，市、县（区）畜牧部门牵头组织阶段验收，对项目建设情况进行现场阶段验收，并形成阶段验收意见。验收合格的，县级财政部门按项目建设进度拨付补助资金。验收不合格的，提出限期整改要求，待达到阶段验收要求后，再拨付补助资金。

（五）竣工验收。项目承担单位在完成全部项目建设任务后，向项目县（市、区）畜牧兽医部门提出项目竣工验收申请，设区市农业局会同财政局组织人员对项目建设情况进行初验，初验通过后向省农业厅提出验收申请，省农业厅收到申请后，组织相关人员，严格按批复内容和验收考核要求，对项目进行验收，主要对项目组织保障、建设任务、实施成效、资金管理等方面进行评价，并形成竣工验收结论。不合格的，提出整改要求，待达到验收要求后，再行组织竣工验收。

六、工作要求

（一）加强组织领导。加强组织领导是实施南方现代草地畜牧业项目的重要保障。项目实施县（市、区）要高度重视，精心组织，成立由政府领导任组长的项目实施领导小组，明确各方责任。当地政府要出台支持草地畜牧发展的土地、投入和信贷等政策，协调好土地、林业等部门关系，形成项目推进合力。各级畜牧部门和财政部门要相互协调，密切配合，扎实做好各项基础工作。各地要加大宣传力度，引导社会各界关注、支持和参与现代草地畜牧业发展，形成良好的发展氛围。

（二）加强技术指导。省农业厅组织技术推广和科研院校的专家，成立了项目技术专家组。专家组要进行包片挂钩、全程跟踪服务指导，解决关键技术问题，提高项目科技水平。项目承担单位要主动与专家组沟通协作，与专家所在单位签订技术指导服务合同。各地要在项目区建设草地固定监测点和农户联系点，定期开展草地生态状况监测和农户入户调查，综合评估项目实施成效。鼓励开展改良天然草地和建植人工草地的定性确权承包发证工作。

（三）加强资金管理。各级财政部门要会同畜牧行政主管部门切实加强资金监管，及时足额拨付资金，一经发现挤占、截留、挪用项目资金情况，及时纠正并对相关单位和人员做出处理。对恶意骗取、套取补助资金的，要追回已拨付资金，并依法追究相关单位及责任人的责任。项目承担单位要建立完整的草地、牛羊及辐射带动农户的基础信息档案，草产品生产和牛羊养殖加工销售管理档案，以及项目资金使用分配明细档案，加强档案和财务管理。

（四）加强监督检查。省农业厅不定期开展项目督查。设区市农业部门和财政部门要密切配合省农业厅、省财政厅的工作部署，加大对本辖区内项目实施的督促指导。县（市、区）畜牧部门每个季度至少开展一次现场督促检查。项目承担单位要严格按照项目管理规定，建立项目专账。要做好项目现状、工程建设、工作部署、技术培训指导等工作的影像资料记录工作。

联系人：省农业厅计财处：张峰，电话：0791-86261267；

省畜牧兽医局：舒希凡，电话：0791－86215071；

省财政厅：张彬，电话：0791－87287582；

邮箱：xmjxmc@jxagri.gov.cn。

附件：1、XX公司（合作社）南方现代草地畜牧业发展项目建设方案（式样）

2、2015年XX县（市、区）南方现代草地畜牧业推进行动实施方案（式样）

3、2015年南方现代草地畜牧业发展项目各地申报指标分配表

2015年8月  日

附件1

公司（合作社）

南方现代草地畜牧业发展项目建设方案

（式样）

项目实施单位（盖章）：

法人代表和电话：

联系人和电话：

通讯地址：

填报日期：

二〇一五年七月

一、项目实施背景

项目单位基本情况及目前的工作基础。主要包括：项目单位地址、法人、成立时间、人员力量、生产规模、发展模式等情况；合作社或企业承包和流转天然草地情况、集中连片草地情况和辐射带动周边农户情况，开展人工种草、草地围栏、牛羊圈舍、贮草棚库、青贮窖池、牧草晾晒设施及技术仪器设备等其他设施设备建设情况等。

实施南方现代草地畜牧业发展项目的必要性和可行性分析。

二、项目实施目标

项目实施年限一年，2015年8月—2016年7月。各项目单位根据以上项目实施内容和实际情况，确定细化项目实施目标指标和数据。项目实施目标主要指标应包括以下三个方面：

（一）基础改善情况。承包和流转天然草地面积及同比增长情况，集中连片草地面积及同比增长情况，合作社入社成员和辐射带动周边农户数量及同比增长情况。

（二）任务完成情况。天然草地改良、优质稳产人工饲草地建植、标准化集约化养殖基础设施建设、粪污处理设备设施建设及粪污无害化资源化利用、饲草收获加工和草畜产品加工设施设备建设、技术培训服务等任务完成情况，有关基础设施设备同比增加情况，建立健全项目资金和档案管理情况。

（三）效益增加情况。牛羊存栏、出栏数量及同比增长情况（同比增幅不低于10%），能繁母牛、能繁母羊存栏数量及同比增长情况（同比增幅不低于10%），牛羊出栏体重及同比增长情况（同比增幅不低于5%），草地植被盖度、高度、鲜草产量和可食鲜草产量及同比增长情况（其中可食鲜草产量同比增幅不低于10%），冬季饲草贮存情况（按照贮草总量/羊单位*天数计算，计算时将青贮饲草按3:1折合成干草），合作社和企业经营收入及同比增长情况（同比增幅不低于10%），辐射带动周边农户户均收入及增收情况（同比增幅不低于5%）。

三、技术路线

草地改良、人工种草、肉牛肉羊养殖技术、工艺等。

四、项目建设内容与规模

主要包括：一是天然草地改良。适地建设草地围栏，补播改良退化草地，荒地改良种草，综合防治草地生物灾害，因地制宜开展划区轮牧。二是人工饲草地建植。开展土地整理，修建灌溉沟渠、田间作业通道等基础设施。三是肉牛肉羊养殖基础设施建设。开展高标准牲畜圈舍、储草棚库、青贮窖池和粪污处理设施等基础设施标准化建设。四是草产品加工设施设备建设。购置牧草刈割收获、田间干燥打包、草捆压制存贮，以及产品加工、分级、包装、检验检测等关键设施设备。五是技术培训服务。实施单位须与省级科研推广机构签订技术服务协议，开展草地建植、牛羊养殖技术培训、技术指导等全方位技术服务，为项目实施提供技术支撑。

以上建设项目重点在天然草地改良、人工草地建植、草产品加工调制等。要明确财政补助资金的建设内容。

建设内容不能笼统，要进一步细化到小项，做到具体明确。建设规模要科学合理，符合实际。除文字表述外，并以表格方式表达。

五、投资概算及效益分析

投资概算要细化，套用单价准确；从技术指标和经济指标等角度进行效益分析。

六、项目实施进度安排

项目实施年限一年，2015年8月—2016年7月。

七、保障措施

包括组织领导、技术支撑、资金投入等。

八、其他

附件2

2015年     县（市、区）

南方现代草地畜牧业推进行动实施方案

（式样）

项目主管部门：（盖章）

联系人和电话：

通讯地址和邮编：

填报日期：

中华人民共和国农业部制

2015年

一、项目实施背景

本县（市、区）实施南方现代草地畜牧业发展项目的必要性和可行性分析。

目前的工作基础。主要包括：合作社或企业承包和流转天然草地情况、集中连片草地情况和辐射带动周边农户情况，开展人工种草、草地围栏、牛羊圈舍、贮草棚库、青贮窖池、牧草晾晒设施及其他设施设备建设情况，牛羊年存栏、出栏数量和出栏体重，技术仪器设备和技术人员情况等。

二、项目实施内容

主要包括：主要包括：一是天然草地改良。适地建设草地围栏，补播改良退化草地，荒地改良种草，综合防治草地生物灾害，因地制宜开展划区轮牧。二是人工饲草地建植。开展土地整理，修建灌溉沟渠、田间作业通道等基础设施。三是肉牛肉羊养殖基础设施建设。开展高标准牲畜圈舍、储草棚库、青贮窖池和粪污处理设施等基础设施标准化建设。四是草产品加工设施设备建设。购置牧草刈割收获、田间干燥打包、草捆压制存贮，以及产品加工、分级、包装、检验检测等关键设施设备。五是技术培训服务。协助项目承担单位聘请相关专家提供技术指导，开展技术培训服务。

三、项目实施目标

项目实施的年度目标。各市（县）根据以上项目实施内容和本地实际情况，确定细化项目实施目标指标和数据。项目实施目标主要指标应包括以下三个方面：

（一）基础改善情况。承包和流转天然草地面积及同比增长情况，集中连片草地面积及同比增长情况，入社成员和辐射带动周边农户数量及同比增长情况。

（二）任务完成情况。天然草地改良、优质稳产人工饲草地建植、标准化集约化养殖基础设施建设、粪污处理设备设施建设及粪污无害化资源化利用、饲草收获加工和草畜产品加工设施设备建设、技术培训服务等任务完成情况，有关基础设施设备同比增加情况，建立健全项目资金和档案管理情况。

（三）效益增加情况。牛羊存栏、出栏数量及同比增长情况（同比增幅不低于10%），能繁母牛、能繁母羊存栏数量及同比增长情况（同比增幅不低于10%），牛羊出栏体重及同比增长情况（同比增幅不低于5%），草地植被盖度、高度、鲜草产量和可食鲜草产量及同比增长情况（其中可食鲜草产量同比增幅不低于10%），冬季饲草贮存情况（按照贮草总量/羊单位*天数计算，计算时将青贮饲草按3:1折合成干草），合作社和企业经营收入及同比增长情况（同比增幅不低于10%），辐射带动周边农户户均收入及增收情况（同比增幅不低于5%）。

四、项目单位和任务分工

项目承担单位，承担具体任务，经费分配等，可附表。

五、项目组织实施和保障措施

项目组织单位和组织方式，包括项目申报方式、管理方式和检查验收方式等。

项目实施保障措施，包括组织领导、扶持政策、资金投入、宣传发动等。

六、其他

附件3

2015年南方现代草地畜牧业发展项目

各地申报指标分配表

| 所在地 | 指标分配（个） |
| --- | --- |
| 南昌市 | 1 |
| 九江市 | 1 |
| 上饶市 | 1 |
| 省直管县-鄱阳县 | 1 |
| 抚州市 | 1 |
| 省直管县-南城县 | 1 |
| 宜春市 | 2 |
| 省直管县-丰城市 | 1 |
| 吉安市 | 2 |
| 省直管县-安福县 | 1 |
| 赣州市 | 2 |
| 省直管县-瑞金市 | 1 |
| 景德镇市 | 1 |
| 萍乡市 | 1 |
| 新余市 | 1 |
| 鹰潭市 | 1 |
| 合 计 | 19 |